Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

с. Первомайское

ПРИКАЗ

от 18.02. 2016 г.	№ 12 -ОД

Об утверждении плана-графика мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ в МКОУ СОШ  с. Первомайское

На основании приказа Управления образования Нижнесергинского МР № 129-ОД от 23 октября 2015 года, соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 10.07.2015 г. № 311-Д "Об утверждении Плана-графика мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области", в целях обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в МКОУ СОШ с. Первомайское

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график мероприятий ("дорожную карту") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МКОУ СОШ  с.Первомайское (прилагается).

- Обеспечить выполнение мероприятий плана-графика.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор	О.В.Саулич

УТВЕРЖДЕН

приказом директора

от 18.02. 2016 г. № 12 -ОД

Директор школы:                        Саулич О.В.

План-график мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МКОУ СОШ с.Первомайское

Цель: Спланировать работу по управлению подготовкой введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ.

| Содержание деятельности | Планируемые |  | Контрольные | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (мероприятия) | результаты |  | показатели | (проведения) |  |
|  | Создание организационных условий введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| Издание приказа о создании рабочей | Создание | и | Приказ | февраль 2016 | Администрация |
| группы по подготовке введения | определение | рабочей |  |  |  |
| ФГОС ОВЗ. | группы. |  |  |  |  |

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализация  ФГОС ОВЗ

| Разработка необходимых актов для | Формирование единого |  |  | Локальные акты | Февраль – апрель 2016 | Администрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| введения и реализации ФГОС ОВЗ | подхода | ОУ | внедрению |  |  |  |
|  | ФГОС ОВЗ |  | на уровне |  |  |  |
|  | учреждения |  |  |  |  |  |
| Утверждение критериев готовности | Определение |  |  |  | февраль - апрель 2016 | Администрация |
| к внедрению ФГОС ОВЗ | показателей готовности |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга готовности | Сбор | и | анализ | Карта самооценки | май 2016 | Администрация |
| к введению ФГОС ОВЗ | информации. |  |  |  |  |  |
|  | Участие | в | опросах, |  |  |  |
|  | заполнение |  | карты |  |  |  |
|  | готовности к введению |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация совещаний, проведение |  |  |  |  | Информирование |  | Инструктивно- |  | Апрель 2016 | Администрация |
| разъяснительной |  | работы |  | по | учителей, |  | методическое |  |  | СОШ |
| отдельным | вопросам |  | введения |  | доведение |  | письмо |  |  |  |
| ФГОС ОВЗ, доведение методических |  |  |  |  | методических |  |  |  |  |  |
| рекомендаций |  | по | разработке |  | рекомендаций | до |  |  |  |  |
| адаптированной |  |  | основной |  | педагогов |  |  |  |  |  |
| образовательной |  | программы |  | на |  |  |  |  |  |  |
| основе ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доведение | критериев |  | готовности |  | Анализ готовности |  | Инструктивно | – | май 2016 | Администрация |
| к внедрению ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  | методическое |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | письмо |  |  |  |
| Предварительный анализ ресурсного |  |  |  |  | Проведение |  | Аналитическая |  | май 2016 | Администрация |
| обеспечения . Определение |  |  |  |  | мониторинга в ОУ |  | справка по итогам |  |  |  |
| материально-технической базы ОУ |  |  |  |  |  |  | мониторинга |  |  |  |
| для внедрения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг | условий |  | реализации |  | Сбор материалов | для | Аналитическая |  | сентябрь -ноябрь 2016 | Администрация |
| ФГОС образования обучающихся с |  |  |  |  | мониторинга, |  | справка |  |  |  |
| ОВЗ |  |  |  |  | направление в УО |  |  |  |  |  |
| Разработка проектов АООП ОВЗ |  |  |  |  | Разработка АООП ОВЗ. |  | Проект АООП ОВЗ |  | май 2016 | Администрация |
|  |  |  |  |  | Контроль | за |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | разработкой проектов |  |  |  |  | Учителя школы |
|  |  |  |  |  | АООП ОВЗ |  |  |  |  |  |
| Ведение мониторинга |  |  | системы |  | Сбор материалов | для | Мониторинг |  | ежегодно | Администрация |
| образования детей с ОВЗ (в |  |  |  |  | мониторинга |  |  |  |  |  |
| соответствии |  | с | приказом |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России от 15.01.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кадровое обеспечение |  | введения и реализации |  | ФГОС ОВЗ |  |

| Мониторинг кадрового обеспечения |  |  |  |  |  | Проведение |  |  |  | Аналитическая |  | Февраль 2016 | Администрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОУ |  |  |  |  |  | мониторинга в ОУ |  |  |  | справка |  |  |  |
| Разработка |  |  | плана-графика |  |  | Обеспечение |  |  |  | План-график |  | 2016-2018 | Администрация |
| повышения |  |  | квалификации |  |  | повышения |  |  |  |  |  |  |  |
| педагогических |  | и | руководящих |  |  | квалификации |  |  |  |  |  |  |  |
| работников |  |  | образовательных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организаций | по | реализации ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курсы для руководителей ОУ, |  |  |  |  |  | Повышение |  |  |  | Курсы, семинары |  | 2016-2018 | Администрация |
| заместителей директоров по УВР, |  |  |  |  |  | квалификации |  |  |  |  |  |  |  |
| учителей |  |  |  |  |  | руководителей |  |  | ОУ, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заместителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | директоров |  | по | УВР, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | учителей | в | вопросах |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внедрения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации учителей |  |  |  |  |  | Обучение | учителей на |  |  | 100% | повышение | 2016-2018 | Администрация |
|  |  |  |  |  |  | КПК |  |  |  | квалификации |  |  |  |
| Обеспечение | участия |  |  | педагогов | в | Повышение |  |  |  | Семинары, |  | 2016-2018 | Администрация |
| мероприятиях |  | по | сопровождению |  |  | квалификации |  |  |  | конференции |  |  |  |
| введения | ФГОС |  | в | вопросах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внедрения | ФГОС |  |  | ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Научно-методическое сопровождение введения стандарта |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка рабочих программ АОП |  |  |  |  |  | Адаптированные |  |  |  | Формирование |  | Фераль -август 2016 | Зам.дир.поУВР |
| обучающихся с ОВЗ на основе |  |  |  |  |  | основные |  |  |  | банка | данных |  |  |
| ФГОС |  |  |  |  |  | общеобразовательные |  |  |  | программ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка на основе ФГОС НОО |  |  |  |  |  | Примерные программы |  |  |  | Формирование |  | Февраль -август 2016 | Зам.дир.поУВР |
| примерной |  |  |  | основной |  |  |  |  |  | банка | данных |  |  |

| образовательной программы |  |  |  |  |  |  | для |  |  |  |  | программ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обучающихся |  | с | ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изучение |  |  | требований |  |  |  | к | Формирование перечня |  |  |  | План | ПХД, |  | постоянно | Администрация |
| материальной |  |  | базе | ОУ |  |  | при | необходимого |  |  |  | включающий |  |  |  |  |
| внедрении ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  | оборудования и учебно |  |  |  | расходы |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | – | методических |  |  | оснащение |  | ОУ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | комплексов |  |  |  | необходимым |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оборудованием |  |  |  |  |
| Оснащение |  | ОУ |  | необходимым |  |  |  | Приведение |  |  |  | Наличие |  |  | постоянно | Администрация |
| оборудованием |  |  | и |  |  | учебно- |  | материальной |  |  | базы | оборудования |  | и |  |  |
| методическим комплексом |  |  |  |  |  |  |  | МОУ в соответствие с |  |  |  | учебно- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | требованиями |  | ФГОС |  | методического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОВЗ |  |  |  | комплекса |  |  |  |  |
| Обеспечение |  |  | укомплектованности |  |  |  |  | Приведение |  |  |  | Наличие |  |  | постоянно | Зам.дир.поУВР |
| библиотек ОУ, переходящих на |  |  |  |  |  |  |  | материальной базы ОУ |  |  |  | учебников |  |  |  | библиотекарь |
| ФГОС | ОВЗ, |  | печатными |  |  |  | и | в | соответствие |  | с |  |  |  |  |  |
| электронными |  |  | образовательными |  |  |  |  | требованиями |  | ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| ресурсами |  | по | всем |  | учебным |  |  | ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предметам учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг |  |  |  | финансового |  |  |  | Проведение |  |  |  | Выполнение |  |  | июль 2016 | УО |
| обеспечения |  |  | реализации |  |  |  | прав | мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обучающихся с ОВЗ на получение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бесплатного |  | образования |  |  | в | рамках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание финансово-экономических условий |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование |  |  | муниципального |  |  |  |  | Увеличение |  |  |  | Муниципальные |  |  | сентябрь 2016 | УО |
| бюджета на 2016-2018 годы с учётом |  |  |  |  |  |  |  | финансирования |  |  |  | задания |  |  |  |  |

| методических |  | рекомендаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минобрнауки | России финансового |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечения введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование |  | методики |  | Финансовое |  |  |  | Постановление |  |  |  | 2016 |  |  | УО |  |
| распределения | финансовых средств |  |  | обеспечение |  |  |  | Главы района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| между ОУ с учетом изменений |  |  |  | изменений, связанных с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учебного плана |  |  |  | внедрением ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационное сопровождение введения стандарта (просветительская и информационная работа, освещение в СМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация | и | проведение |  |  |  |  |  | Аналитический |  |  |  | систематически, | начиная с |  | Администрация |  |
| совещаний, |  | конференций, |  |  |  |  |  | отчёт |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |
| семинаров, педагогических чтений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по вопросам введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание раздела «Введение ФГОС |  |  |  | Информирование |  |  |  | Раздел на сайте |  |  |  | 2016 годы |  |  | Администрация |  |
| обучающихся | с | ограниченными |  | педагогов, родителей о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возможностями» на сайте ; |  |  |  | ходе | подготовки к |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за |  |
| наполнение сайта; |  |  |  | введению ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информационный |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обмен |  |
| Работа со СМИ |  |  |  | Информирование |  | и |  | Статьи в газете; |  |  |  | 2016 -2018 |  |  | Администрация |  |
|  |  |  |  | просвещение |  |  |  | информационные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сюжеты |  | на |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | телевидении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг | информированности |  |  | Определение |  | доли |  | Не менее |  | 75% |  | Апрель-май 2016 |  |  | Администрация |  |
| общественности |  |  |  | родителей, |  |  |  | родителей, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | осведомленных о целях |  |  |  | осведомленных |  | о |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | введения ФГОС |  | ОВЗ |  | ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (через | анкетирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на | родительских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собраниях, |  | сайте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , соц. опросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение публичной отчетности |  |  | Информирование |  |  |  | Разделы |  | сайтов |  | 2015 - 2018 |  |  | Администрация |  |  |
| о ходе и результатах |  |  | родителей о ходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| введения ФГОС ОВЗ |  |  | подготовки к введению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |